## Trang tính1
Kế hoạch làm việc nhóm
Nhóm: 7
Ngày bắt đầu - Start time : 15/09/2024
Ngày kết thúc - End date: 24/12/2024
Thành viên nhóm - Team members: Lê Thị Mai Hương, Nguyễn Danh Hùng, Trần Văn Huynh, Trần Duy Hưng
STT | Công việc - Task | Ngày bắt đầu dự kiến - Start date | Ngày bắt đầu dự kiến thực tế - Actual start date | Ngày kết thúc dự kiến - Target date | Ngày kết thúc thực tế - Actual end date | Trạng thái - Status ( On-go / Done / Late / Pending ) | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
1 | Chọn đề tài, chọn nhóm trưởng và phân chia công việc | 2024-09-15 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | Done | Cả nhóm
2 | Xây dựng đề cương | 2024-09-21 | 2024-09-21 | 2024-09-21 | 2024-09-21 | Done | Cả nhóm
3 | Làm phần mở đầu, thiết lập kênh liên lạc và Github | 2024-09-21 | 2024-09-21 | 2024-09-25 | 2024-09-25 | Done | Cả nhóm
4 | Tổng quan về mạng máy tính | 2024-09-28 | 2024-09-29 | 2024-10-02 | 2024-10-02 | Done | Lê Thị Mai Hương
5 | Nhu cầu thiết kế, xây dựng hệ thống mạng | 2024-09-28 | 2024-09-28 | 2024-10-02 | 00210/2024 | done | Trần Văn huynh
6 | Các yêu cầu khi thiết kế, xây dựng hệ thống mạng | 2024-09-28 | 2024-09-28 | 2024-10-02 | 2024-10-02 | Done | Nguyễn Danh Hùng
7 | Tổng hợp và viết báo cáo chương 1 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | 2024-10-04 | 2024-10-04 | Done | Lê Thị Mai Hương
8 | Khảo sát hệ thống mạng, dự thảo mô hình mạng | 2024-10-04 | 2024-10-04 | 2024-10-05 | 2024-10-06 | Done | Lê Thị Mai Hương
9 | Thiết kế sơ đồ logic | 2024-10-06
10 | Thiết kế mô hình vật lý | 2024-10-06 |  |  |  |  | Nguyễn Danh Hùng
11 | Triển khai thực hiện chi phí lắp đặt | 2024-10-13
12 | Chia địa chỉ mạng con | 2024-10-20
13 | Thiết lập bảng địa chỉ IP cho các máy tính | 2024-10-27
14 | Giới thiệu hệ điều hành quản trị cho hệ thống mạng | 2024-11-03
15 | Xây dựng bảng tài khoản người dùng | 2024-11-09
16 | Tạo tài khoản người dùng cho từng máy tính | 2024-11-15
17 | Tổng hợp và viết báo cáo chương 2 | 2024-11-16
18 | Tổng quan vê phần mền Packet Tracer | 2024-11-17
19 | Mô phỏng hoạt động của hệ thống trong mạng công ty | 2024-11-25
20 | Xây dựng kịch bản demo hoạt động của hệ thống mạng công ty | 2024-12-03
21 | Tổng hợp và viết báo cáo chương 3 | 2024-12-12
22 | Viết báo cáo bài tập lớn. | 2024-12-15